## Hoja1
Semana | Fecha Estimada | Módulo TodoCode | Contenido del Video / Tarea | Práctica Java Recomendada | Git / GitHub Commit
Semana 1 | 2026-07-06 | Primeros Pasos | Instalación de MySQL y Workbench. Concepto de BD. | Instalar el servidor. Crear una base de datos en blanco desde la consola y conectarla. | git commit -m "Configuración inicial del servidor MySQL" | REALIZADO EL DIA 06/07/26
Semana 1 | 2026-07-07 | Diseño DER | Entidades y Atributos. | Diseñar en papel/herramienta las entidades para un sistema de gestión de un instituto. | git commit -m "Diagrama inicial de entidades y atributos"
Semana 1 | 2026-07-08 | Diseño DER | Relaciones (1:1, 1:N, N:N) y Claves (PK/FK). | Expandir el diagrama conectando las entidades. Identificar la entidad con clave foránea. | git commit -m "Relaciones y claves foráneas definidas en DER"
Semana 1 | 2026-07-09 | Consultas SQL | SELECT (Lectura) e INSERT (Alta). | Traducir el DER a tablas reales en SQL. Insertar 10 alumnos, 3 profesores y 5 materias. Leer los datos. | git commit -m "Tablas creadas y primeros registros insertados" | REALIZADO EL DIA 08/07/26
Semana 1 | 2026-07-10 | Consultas SQL | UPDATE (Edición) y DELETE (Eliminación). | Actualizar los correos de 3 alumnos. Hacer borrado lógico y borrado físico de registros de prueba. | git commit -m "Consultas de actualización y eliminación aplicadas"
Semana 2 | 2026-07-13 | SQL Avanzado | ORDER BY y GROUP BY. | Agrupar a los alumnos por edad o por curso y ordenarlos alfabéticamente. | git commit -m "Agrupaciones y ordenamientos implementados" | REALIZADO EL DIA 09/07/26
Semana 2 | 2026-07-14 | SQL Avanzado | Funciones de Agregación (COUNT, SUM, MIN, MAX, AVG). | Calcular la edad promedio, contar profesores y sacar notas máximas de una tabla. | git commit -m "Funciones de agregación resueltas"
Semana 2 | 2026-07-15 | JOINs | INNER, LEFT y RIGHT JOIN. | Reto: Consulta que traiga el nombre del alumno y las materias en las que está inscrito. | git commit -m "Consultas relacionales con JOIN"
Semana 2 | 2026-07-16 | Subconsultas | Introducción a Subconsultas. | Buscar alumnos con calificación mayor al promedio total usando una subconsulta. | git commit -m "Subconsultas implementadas"
Semana 2 | 2026-07-17 | Integración | Ejercicios Prácticos del curso. | Repetir desde cero la creación, inserción y consultas complejas sin mirar apuntes. | git commit -m "Ejercicios prácticos integradores completados"
Semana 3 | 2026-07-20 | Cierre | Examen Final. | Completar la evaluación del curso y exportar todos tus scripts SQL al repositorio. | git commit -m "Examen finalizado y scripts exportados"